## Avancement Projet
Planification
| Titre du Projet |  |  | SAE302 | [11 empty] | Nom du Groupe | [5 empty] | Bowser Shell Team's
| Chef de Projet |  |  | GOMBERT-Julien | [11 empty] | Date Mise à Jour | [5 empty] | 2026-01-22
| Membres du Groupe |  |  | Julien, Yoann, Titouan, Adrien
| Date Démarrage Projet (Semestre 2) |  |  | 2025-10-09
| Numéro | Type | Titre de la Tâche | Responsable | Approbateur | Consulté | Informé | Validation | Début Retard | Fin Retard | Date Début | Date Limite | Durée (jour) | Avancement Tâche (en %) | Statut | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06
[16 empty] | Sem-40 | Sem-40 | Sem-41 | Sem-41 | Sem-41 | Sem-41 | Sem-41 | Sem-42 | Sem-42 | Sem-42 | Sem-42 | Sem-42 | Sem-43 | Sem-43 | Sem-43 | Sem-43 | Sem-43 | Sem-44 | Sem-44 | Sem-44 | Sem-44 | Sem-44 | Sem-45 | Sem-45 | Sem-45 | Sem-45 | Sem-45 | Sem-46 | Sem-46 | Sem-46 | Sem-46 | Sem-46 | Sem-47 | Sem-47 | Sem-47 | Sem-47 | Sem-47 | Sem-48 | Sem-48 | Sem-48 | Sem-48 | Sem-48 | Sem-49 | Sem-49 | Sem-49 | Sem-49 | Sem-49 | Sem-50 | Sem-50 | Sem-50 | Sem-50 | Sem-50 | Sem-51 | Sem-51 | Sem-51 | Sem-51 | Sem-51 | Sem-52 | Sem-52 | Sem-52 | Sem-00 | Sem-00 | Sem-01 | Sem-01 | Sem-01 | Sem-01 | Sem-01 | Sem-02 | Sem-02 | Sem-02 | Sem-02 | Sem-02 | Sem-03 | Sem-03 | Sem-03 | Sem-03 | Sem-03 | Sem-04 | Sem-04 | Sem-04 | Sem-04 | Sem-04 | Sem-05 | Sem-05 | Sem-05 | Sem-05 | Sem-05
 | time axis 2025-10-09 to 2026-02-06
P |  |  | Projet | [9 empty] | #VALUE! | #NAME?
| 1 | Application Java Scanner CVE | [10 empty] | #VALUE! | 100%
T | 1.1 | Application CLI |  | Julien | Titouan | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 1.2 | Gestion BdD |  | Julien | Yoann | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 1.3 | Design UML |  | Julien | Adrien | Groupe | Groupe | OK | [5 empty] | 100% | Terminée
T | 1.4 | Documentation / Guide |  | Julien | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
| 2 | Application Android | [10 empty] | #VALUE! | 65%
T | 2.1 | [GUI] Activité n °1 |  | Adrien | Titouan | Groupe | Groupe | [6 empty] | 65% | en cours
T | 2.2 | [GUI] Activité n °2 |  | Titouan | Adrien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 65% | en cours
T | 2.3 | [JAVA] Activité n °1 |  | Adrien | Titouan | Groupe | Groupe | [6 empty] | 65% | en cours
T | 2.4 | [JAVA] Activité n °2 |  | Titouan | Adrien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 65% | en cours
T | 2.5 | Communication API |  | Titouan | Yoann | Groupe | Groupe | [6 empty] | 65% | en cours
T | 1.4 | Documentation / Guide |  | Adrien, Titouan | Julien | Groupe | Groupe | [7 empty] | Non démarrée
| 3 | Communication FastAPI | [10 empty] | #VALUE! | 100%
| 3.1 | Intégration API |  | Yoann | Titouan | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 3.21 | Gestion BdD |  | Yoann | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 3.22 | Serveur Python |  | Yoann | Yoann | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 1.4 | Documentation / Guide |  | Yoann | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
| 4.0 | Base de donnée | [10 empty] | #VALUE! | 100%
T | 4.1 | Installation / Configs SQLite |  | Julien | Yoann | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 4.2 | Schéma SQL |  | Adrien | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 4.3 | Intégration dans SQLite |  | Adrien | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
| 5.0 | Documents IA | [10 empty] | #VALUE! | 33.33%
T | 4.1 | Julien |  | Julien | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
T | 4.2 | Adrien |  | Adrien | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 0% | Non démarrée
T | 4.3 | Titouan |  | Titouan | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 0% | Non démarrée
T | 4.3 | Yoann |  | Yoann | Julien | Groupe | Groupe | [6 empty] | 100% | Terminée
Terminée
en cours
Non démarrée
Formulas:
Nom du Groupe = "Sem"&"-"&(IF(WEEKNUM([Nom du Groupe, row below],2)<=9,0,))&WEEKNUM([Nom du Groupe, row below],2)-1
Bowser Shell Team's = "Sem"&"-"&(IF(WEEKNUM([Bowser Shell Team's, row below],2)<=9,0,))&WEEKNUM([Bowser Shell Team's, row below],2)-1